## ACTION PLAN
ACTION PLAN DAILY PLANT TOUR
ENTRADA | TIPO | STATUS | PROBLEMA ? | AÇÃO? | RESPONSÁVEL? | COMEÇO DA AÇÃO | PREVISÃO TERMINO | DIAS EM ATRASO | CONCLUSÃO | OBSERVAÇÃO
Plant Manager | Produção | G | 2º Dia consecutivo com baixo nivel de produtividade (disponibilidade) Enroladeira Quente | Corrigido falha no encoder do indutor CS | Francisco Paladini | 2020-03-17 | 2020-03-17 | #N/A | 2020-03-17 |  | Plant Manager
Plant Manager | Produção | R | Carrinho de peças em local inadequado no Jato 01 | Melhorar sistematica de comunicação log x prod | Almir Lavechia | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 1 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | 5S | Y | Situação piso com poeira Pintura Barras, sistematica não está sendo cumprida | Orientar colaboradores para seguir sistematica | Rovilson Augusto | 2020-03-17 | 2020-03-30 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Logística | R | Problema com a entrega da Honda 120238 | Apresentar QRQC dia 18-03 | Almir Lavechia | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 7 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Logística | R | Porque peças Mercedes faltam na maioria dos dias ? | Analisar e tratar causa | Almir Lavechia | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 7 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Logística | R | Porque peças Honda sempre estão em falta? | Analisar e tratar causa | Almir Lavechia | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 7 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Logística | R | Qual status das devoluções de embalagens? | Disposição para Devoluções embalagens | Almir Lavechia | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 7 |  | GM OK / Aguardando FORD | Plant Manager
Plant Manager | Logística | R | Qual status das faltas embalagens para produção? | analisar e tratar causa | Almir Lavechia | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 7 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Produção | G | 2 molas diferentes no mesmo hack | Separar e orientar colaboradores | Francisco Paladini | 2020-03-17 | 2020-03-18 | #N/A | 2020-03-17 |  | Plant Manager
Plant Manager | Qualidade | G | 26peças scrapeadas da 120288 | Abrir QRQC | Rovilson Augusto | 2020-03-17 | 2020-03-17 | #N/A | 2020-03-17 | QRQC 28/20 apresentado | Plant Manager
Plant Manager | Produção | Y | Excesso de peças na area ao lado do retrabalho | Reduzir nivel de peças para retrabalho | André Pereira | 2020-03-17 | 2020-03-27 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Produção | G | Peças sem identificação RNC | Orientar colaboradores sobre importancia de identificar peças na RNC | Rovilson Augusto | 2020-03-17 | 2020-03-18 | #N/A | 2020-03-18 |  | Plant Manager
Plant Manager | Produção | Y | Encontrado 2 peças barra 120301 com excesso de tinta no olhete | Realizar estudo para identificar causa raiz e definir ações corretivas | André Pereira | 2020-03-17 | 2020-03-31 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Qualidade | R | Gestão a vista retrabalho linha de barras inadequada | Revisar procedimento gestão a vista retrabalho | André Pereira | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 1 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Produção | G | Excesso de peças para montar | Finalizar peças | Rovilson Augusto | 2020-03-18 | 2020-03-20 | #N/A | 2020-03-20 |  | Plant Manager
Plant Manager | 5S | Y | Excesso de vazamento granalha jato 2 barras piso com muita granalha | Realizar reparo da carenagem de granalhas | Marcos Chante | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager |  | Y | Roda danificada paleteira eletrica forja | Aguardando respostado do fornecedor, devido o equipamento ser importado vamos ter problemas com prazo de conclusão com a esportação de peças (COVID. 19) empresa parada | Helio Cajiwara | 2020-03-16 | 2020-04-22 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Manutenção | Y | Plataforma elevatoria com problema de manutenção | Aguardando fornecedor para troca de válvula | Marcos Chante | 2020-03-18 | 2020-03-27 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | 5S | Y | Piso da montagem com diferença de cor | Fazer correção de pintura no piso da montagem | Marcos Chante | 2020-03-23 | 2020-04-30 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | 5S | Y | Galpão externo desorganizado | Organizar galpão | Almir Lavechia | 2020-03-23 | 2020-04-16 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Produção | Y | Carrinho com espaços vazios | Adicionar mais um espaço para carrinho | Rovilson Augusto | 2020-03-23 | 2020-04-16 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | 5S | Y | Gestão a vista de identificação desorganizado no galpão externo | Organizar as identificações de gestão a vista | Almir Lavechia | 2020-03-23 | 2020-04-16 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Qualidade | Y | 160233A 59 componentes scrap | Realizar estudo na linha para achar causa raiz | André Pereira | 2020-03-23 | 2020-04-20 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Produção | Y | Ainda existem hacks de molas sem local para colocar etiqueta | Definir local para colocar etiqueta | Francisco Paladini | 2020-03-24 | 2020-04-13 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Segurança | Y | Possibilidade de pessoal tropeçar em mangueira eletrica | Organizar para que mangueira fique dentro da maquina | Rovilson Augusto | 2020-03-24 | 2020-04-16 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Logística | Y | QRQC da logistica está atrasado | Concluir ações | Almir Lavechia | 2020-03-24 | 2020-04-16 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Produção | Y | Desorganização na Dobra L3 | Orientar operadores para manter local organizado | Rovilson Augusto | 2020-03-24 | 2020-04-14 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Segurança | Y | Área com muita mvimentação (pintura de barras) | Limitar circulação nesta area | Rovilson Augusto | 2020-03-24 | 2020-04-16 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Produção | Y | Enroladeira produtividade (problema com amortecedor do cilindro) | Realizar troca no cilindro | Marcos Chante | 2020-03-24 | 2020-04-13 | 0 |  |  | Plant Manager
Plant Manager | Logística | Y | Embalagens Honda | Abrir QRQC | Almir Lavechia | 2020-03-24 | 2020-04-14 | 0 |  |  | Plant Manager
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
STATUS = IFS(ISBLANK([PREVISÃO TERMINO]),"", ISNUMBER([CONCLUSÃO]),"G",[PREVISÃO TERMINO]<TODAY()*AND(ISBLANK([CONCLUSÃO])),"R",[PREVISÃO TERMINO]>TODAY()*AND(ISBLANK([CONCLUSÃO])),"Y",[PREVISÃO TERMINO]=TODAY(),"Y")
DIAS EM ATRASO = IFS(ISBLANK([CONCLUSÃO]),IF(TODAY()>[PREVISÃO TERMINO],TODAY()-[PREVISÃO TERMINO],0))
DIAS EM ATRASO = IF(ISBLANK([PREVISÃO TERMINO])," ",IFS(ISBLANK([CONCLUSÃO]),IF(TODAY()>[PREVISÃO TERMINO],TODAY()-[PREVISÃO TERMINO],0)))
DATA DE REALIZAÇÃO DO PLANT TOUR

## Nomes
Tópicos | Entrada | Nomes
Segurança | Plant Manager | Aislan Paniçolo
Qualidade | Coordenador de Barras | Alan Silva
Logística | Coordenador de Molas | Almir Lavechia
Produção | Gerente Manutenção | André Pereira
Meio Ambiente | Gerente Qualidade | Arnaldo Neto
Manutenção | Gerente Logística | Bruno Botti
5S | Gerente Engenharia | Carlos Casadei
| Responsável Segurança | Carlos Faria
| Gerente RH | Caroline Roman
| Gerente Compras | Cleiton Ribeiro
Danilo Pacobello
Davi Mota
Delio Santos
Eberte Oliveira
Eberte Oliveira
Eberte Oliveira
Ednaldo Bernardi
Eduardo Tofanim
Eduardo Villalba
Fabio Ferne
Fabio Palma
Francisco Paladini
Gildasio Monteiro
Gilson Luciano
Gison Souza
Guilherme Zaniboni
Helio Cajiwara
Itamar Franco
Ivan Borges
Izau Lima
Joel Melo
Leandro Alves
Leticia Polettini
Luciano Ramos
Marcos Chante
Mariana de Paula
Nellis Cantelli
Paulo Antônio
Rafael Brescansin
Rafael Gisfrede
Raissa Silveira
Raphael Prado
Renata Bosso
Rodrigo Santana
Ronieri Castro
Rovilson Augusto
Saulo Oliveira
Sergio Silva
Taynara Oliveira
Valdir Rosa
Wesley Basso
Willian Faria